## Feuil1
Ordre des Priorités (Code)
Unifier le vocabulaire des fonctionnalités | 100%
Mettre en place input Manager | 90% | (A pauffiner)
Menu Principal | 30% | (bug axes)
Mécaniques de déplacement | 100%
Mécaniques de Spawn items | 100%
Mécaniques de Grab Objects | 0%
Mécaniques de rangement | 0%
Lobby Avec slots | 60%
Menu Pause | 40%
Ordre des piorités (UI)
Ecran D'accueil | 100%
Lobby | 100%
Score | 100%
Ecran Chargement | 100%
Timer | 100%
Recapitulatif des scores | 100%
Ui Déplacements | 0%
Attraper un objet (Hold RT) et relacher RT pour lacher | 0%
Jeter un objet (LT tout en pressant RT) | 0%
Appuyer sur A pour déposer un objet prés d'un conteneur | 0%
Ecran de pause | 0%
Ordre des priorités (3D)
Modélisation d'objets basiques avec les parties séparés ! | 0%
Ordre des priorités (Feedbacks)
Tuto | 0%
Feedback d'occupation des rangements | 0%
Feedback de rangement correct (audio et visu) | 0%
Feedback de score (Adio et visu) | 0%
GD/Equilibrage/gestion des bugs
Gestion des bugs | (Voir excel Bug)
Equilibrage | 0%
réalisation Du GDD | 30%
Rappel :
Effectuer des Playtests !!!
Ne pas oublier de faire remonter les Bugs
Création de la map | 30%
Ne pas oublier de faire remonter les Bugs
Création de la map | 0%