## Feuil1
Ordre des Priorités (Code)
Unifier le vocabulaire des fonctionnalités | 100%
Mettre en place input Manager | 90% | (A pauffiner)
Menu Principal | 0%
Mécaniques de déplacement | 0%
Mécaniques de Spawn items | 0%
Mécaniques de Grab Objects | 0%
Mécaniques de rangement | 0%
Lobby Avec slots | 0%
Menu Pause | 0%
Ordre des piorités (UI)
Ecran D'accueil | 100%
Lobby | 100%
Score | 0%
Ecran Chargement | 100%
Timer | 0%
Recapitulatif des scores | 100%
Ordre des priorités (3D)
Modélisation d'objets basiques avec les parties séparés ! | 0%
Ordre des priorités (Feedbacks)
Tuto | 0%
Feedback d'occupation des rangements | 0%
Feedback de rangement correct (audio et visu) | 0%
Feedback de score (Adio et visu) | 0%
GD/Equilibrage/gestion des bugs
Gestion des bugs | (Voir excel Bug)
Equilibrage | 0%
réalisation Du GDD | 0%
Rappel :
Effectuer des Playtests !!!
Ne pas oublier de faire remonter les Bugs
Création de la map | 0%