## Feuil1
Ordre des Priorités (Code)
Unifier le vocabulaire des fonctionnalités | 100%
Mettre en place input Manager | 100%
Menu Principal | 100%
Mécaniques de déplacement | 100%
Mécaniques de Spawn items | 100%
Mécaniques de Grab Objects | 100%
Mécaniques de rangement | 0%
Score | 0%
Lobby Avec slots | 80%
Menu Pause | 40%
Code Tuto | 100%
Ordre des piorités (UI)
Ecran D'accueil | 100%
Lobby | 100%
Score | 100%
Ecran Chargement | 100%
Timer | 100%
Recapitulatif des scores | 100%
Ui Déplacements | 100%
Attraper un objet (Hold RT) et relacher RT pour lacher | 100%
Jeter un objet (LT tout en pressant RT) | 100%
"Appuyer sur A près du conteneur pour y déposer le contenu de la caisse" | 100%
Ecran de pause | 100%
Nombre de Points | 100%
Ordre des priorités (3D) | 0%
Modélisation d'objets basiques avec les parties séparés !
Ordre des priorités (Feedbacks)
Feedback d'occupation des rangements | 50% | feedback audio = OK feedback visuels : en cours
Feedback de rangement correct (audio et visu) | 50% | feedback audio = OK feedback visuels : en cours
Feedback de score (Audio et visu) | 25% | feedback audio = OK feedback visuels : en cours
GD/Equilibrage/gestion des bugs
Gestion des bugs | (Voir excel Bug)
Equilibrage | 0%
réalisation Du GDD | 30%
Création de la map | 50%
Rappel :
Effectuer des Playtests !!!
Ne pas oublier de faire remonter les Bugs